السادة/ المعمرون العرب للاتصالات وخدمات السلامة					       المحترمين

ص.ب.  42086 الرياض 11541

هاتف: 2912222 فاكس 4766783

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم (ب ع/ع ك/G068/25)، وتاريخ 28 سبتمبر 2025م، بشأن اعتراض على غرامة تأخير مطبقة في العقد رقم (C/0028/22).

نود إحاطتكم علماً بأن محضر الاجتماع (المرفق صورته)، والذي تم اعتماده من قبلكم ومن قبل الإدارة المستفيدة،  وبحضور ممثل إدارة العقود، قد نص في البند (1) على ما يلي:"وافق مندوب الشركة على استلام موقع العمل خالياً من أي عوائق أو موانع اعتباراً من يوم الأحد 29 يناير 2023م، وبدون أي اعتراضات أو تحفظات لبدء العمل. وعلى ذلك تبدأ مدة تنفيذ المشروع اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه ولمدة مائة وثمانين (180) يوماً متصلة لكافة أعمال المشروع، متضمنة جميع الإجازات والأعياد أياً كانت".

وبالرجوع إلى شهادة الاستلام الابتدائية (المرفق صورتها) فإن تاريخ القبول الأولي الفعلي هو 12 نوفمبر 2023م، في حين أن تاريخ انتهاء العقد المحدد هو 28 يوليو 2023م، مما يعني وجود تأخير قدره ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً.

وبناءً على تأكيد إدارة العقود لنا، فقد تم تحديد نسبة الغرامة بـ (20%)، وذلك نظراً لطبيعة العقد وهي (توريد وتركيب أجهزة تحديد الموقع) الخاص بمشروع الجناح (د3). لذا، فإن فرض غرامة التأخير وتحديد نسبتها جاء استناداً إلى المستندات الرسمية المعتمدة والمرفقة، ووفق ما تم الاتفاق عليه في حينه.

وفي حال استمرار رغبتكم بطلب الإعفاء من الغرامة، نأمل منكم التفضل بتوجيه خطاب رسمي إلى إدارة العقود بهذا. وفي حال صدور توجيه بالإعفاء، فسيتم تعميدنا بذلك بشكل رسمي.

وتفضّلوا بقبول خالص تحيّاتي

مدير إدارة المدفوعات

قاسم بن عبد الله الشبيب

MBC# 09-2